## 需求总表
《GateGuard》需求项目计划表
工作项目 |  | 详细内容 | 2019-06-01
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一
内容一： | VIP访客名单模块
1 | 添加单个VIP访客 | 添加的信息包括：照片、ID、名字、Greeting | bar: 2019-06-01 3 一
2 | 编辑单个VIP访客 | 可编辑的信息包括：照片、ID、名字、Greeting | bar: 2019-06-01 3 一
3 | 删除VIP访客 | 可以删除单个、多个VIP访客信息 | bar: 2019-06-01 3 一
4 | 列表展示VIP访客 | 展示VIP访客名字，照片（可选择）、ID | bar: 2019-06-01 3 一
5 | 添加持卡VIP访客 | 可编辑的信息包括：照片、ID（卡号）、名字、Greeting | bar: 2019-06-01 14 五
6 | 批量导入VIP访客 | 约定VIP访客 excel表命名为member.xlsx | bar: 2019-06-01 17 一
7 |  | 上传的照片压缩为ZIP文件 | bar: 2019-06-01 17 一
8 |  | 照片的命名与ID一致 | bar: 2019-06-01 17 一
内容二： | Access Log
1 | 建立LogDB | 数据包括：时间戳、日志类型（VIP, NON-VIP, CARD）、图像、位置、ID、名字 | bar: 2019-06-01 3 一
2 | 记录Access Log | 记录VIP访客名字，访问日期和时间，获取的照片 | bar: 2019-06-01 3 一
3 | 搜索Access Log | 用过滤器搜索日志历史记录 | bar: 2019-06-01 3 一
4 | 显示访问记录 | VIP访客的访问记录 | bar: 2019-06-01 18 二
5 |  | 非VIP访客的访问记录 | bar: 2019-06-01 18 二
6 |  | 卡式VIP访客的访问记录 | bar: 2019-06-01 18 二
7 | 关闭实时获取照片记录访问记录 | 关闭实时获取照片状态下，仍记录访问记录，但是没有实时获取的照片 | bar: 2019-06-01 19 三
8 | 关闭Live View记录访问记录 | 关闭Live View状态下，仍记录访问记录，实时状态下不会显示实时扫描以及捕获的照片，显示的是屏幕保护图片 | bar: 2019-06-01 19 三
9 | 关闭访问记录 | 关闭后将不记录访问记录，可以再次开启 | bar: 2019-06-01 20 四
10 | 清除访问记录 | 在APP端可以清除访问记录 | bar: 2019-06-01 20 四
11 | 导出访问记录 | 导出访问记录至USB根文件夹中 | bar: 2019-06-01 21 五
内容四： | APP基本信息
1 | License | License info | bar: 2019-06-01 4 二
2 | APP Versison | Versison: xx . xx | bar: 2019-06-01 4 二
3 | App permission | 设备向APP提供的权限 | bar: 2019-06-01 4 二
4 | 时间、时区 | 根据时区展示时间（年、月、日、星期、时间） | bar: 2019-06-01 4 二
5 | Greeting | 默认的greeting | bar: 2019-06-01 4 二
6 | 警告 | 展示警告信息：license过期等 | bar: 2019-06-01 4 二
7 | 应用程序/系统状态 | 是否可以正常使用 | bar: 2019-06-01 4 二
内容五： | license管理
1 | license更新 | APP license更新 | bar: 2019-06-01 5 三
2 | license到期检测 | 到期需要给定警告信息 | bar: 2019-06-01 5 三
内容三： | 安全保护模块
1 | Admin密码 | 进入APP管理员模块的时候需要输入密码 | bar: 2019-06-01 6 四
2 | Admin更新密码 | 管理员允许通过Password Setting功能对登陆密码进行修改更新 | bar: 2019-06-01 6 四
内容六： | 人脸识别模块
1 | 活体检测 | 调用sensetime SDK实现活体检测，活体数值可以进行设置 | bar: 2019-06-01 10 一
2 | 相似度比对 | 相似度值可以进行设置 | bar: 2019-06-01 10 一
3 | 人脸扫描模式 | 设置人脸扫描模式：Line & Box | bar: 2019-06-01 12 三
4 | 人脸扫描框 | 设置显示/不显示人脸扫描框 | bar: 2019-06-01 12 三
5 | 人脸检测角度 | 设置人脸面对摄像头的角度，大于这个角度不进行检测 | bar: 2019-06-01 12 三
6 | 人脸检测范围 | 扫描人脸或者扫描全部画面 | bar: 2019-06-01 13 四
7 | 关闭live view可进行识别 | 关闭了live view状态下，可以进行VIP访客识别，但是不会抓取实时照片 | bar: 2019-06-01 13 四
内容七： | 摄像头模块
1 | 人脸拍摄角度 | 预设人脸拍摄角度：0°，90°，180°，270° | bar: 2019-06-01 11 二
2 | 分辨率 | 设置摄像头分辨率 | bar: 2019-06-01 11 二
3 | 缩放 | 设置摄像头焦距，缩放 | bar: 2019-06-01 11 二
4 | 光模式 | 设置摄像头光模式：自动，关闭，开启 | bar: 2019-06-01 11 二
5 | 曝光度 | 设置相机的曝光度 | bar: 2019-06-01 11 二
内容八： | 门禁模块
1 | 设置门禁模式 | 门禁模式：relay or weigand，联调 | bar: 2019-06-01 14 五
2 | 开门时长 | 识别成功后多久开门 | bar: 2019-06-01 14 五
内容四： | APP设置
1 | 设置屏保图片 | 给定默认的屏保图片，可以更新图片 | bar: 2019-06-01 24 一
2 | 是否显示屏保 | 开启屏保在不识别时显示屏保图片，关闭则显示摄像头实时拍摄 | bar: 2019-06-01 24 一
3 | 开启/关闭缩率图 | 关闭状态下在VIP访客列表中不会显示照片 | bar: 2019-06-01 25 二
4 | 开启/关闭系统栏 | 关闭状态下首页不会显示系统栏 | bar: 2019-06-01 25 二
5 | APP语言 | Version1支持英文，可扩展 | bar: 2019-06-01 25 二
6 | 时区 | 根据需要设置不同的时区，默认为GMT+8 | bar: 2019-06-01 25 二